## Hoja1
Nombres y apellidos
|  | SCRUM TEAM | Scrum Master / Project Manager | Arnulfo Bolivar
|  |  | Product Owner / Lider Scrum Team | Daniel García |  |  | sprint 1 | sprint 2
|  |  | Team Developer / Desarrolladores | Camilo Lozada, Santiago Calao, Esteban Socha | Seguimientos sprint | Product Owner / Scrum master | 24 de mayo | 24 de junio
|  | PROYECTO SOFTWARE | ALEMANDA SOFTWARE |  |  | Team Developer /Product Owner | 23 de mayo | 23 de junio
|  | SPRINT 1 | 16-abril /24-mayo
|  | SPRINT 2 | 25-mayo /24 de junio |  | Daily Scrum | Product Owner / Lider Scrum Team | 1 * dia 10 a 15 minutos - seguimiento JIRA - PLANNER
Team Developer / Desarrolladores
Plantilla de Estimación de Software
# | Actividad | SPRINT | Aplicación | Reponsable | % Avance | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin
EPIC | PRE REQUISITOS
| Definir roles según SCRUM TEAM | 2 | Jira | Daniel García | 100% | 1 | 2024-05-25 | 2024-06-24
| Asignar actividades correspondientes | 1 | Documento en linea de excel | Daniel García | 100% | 1 | 2024-04-16 | 2024-05-24
| Revision y analisis de propuesta de proyecto | 1 | Documento en linea de excel | Laura Velandia | 100% | 2 | 2024-04-16 | 2024-05-24
| Validar necesidades de usuarios | 1 | Drive | Laura Velandia | 100% | 1 | 2024-04-16 | 2024-05-24
HU01 | La recolección de información atiende a las necesidades: teóricas, conceptuales y/o metodológicas del proyecto.
Featur 1
1.1 | Analisis de la solucion informatica a desarrollar como proyecto | 1 | Documentos Google | Daniel García | 100% | 6 | 2024-04-16 | 2024-05-24
1.4 | Estructurar los requerimientos funcionales y no funcionales | 2 | Hojas de cálculo | Esteban Socha | 100% | 9 | 2024-05-25 | 2024-06-24
1.5 | Lavntamiento y definicion de las historias de usuario | 1 | Hojas de cálculo | Santiago Calao | 100% | 4 | 2024-04-16 | 2024-05-24
HU02 | Los diagramas de procesos usando notación BPMN, evidencian las reglas del negocio y restricciones del proyecto según el sector donde se desarrollará el Software.
FT 1
2.1 | Identificar procesos | 1 | Ninguna | Laura Velandia | 100% | 2 | 2024-04-16 | 2024-05-24
2.2 | Seleccionar herramienta | 1 | Bizagi | Camilo Lozada | 100% | 1 | 2024-04-16 | 2024-05-24
2.3 | Diseñar diagrama de procesos - boseto manual | 1 | Ninguna | Daniel García | 100% | 1 | 2024-04-16 | 2024-05-24
2.4 | Diseñar diagramas de procesos - oficial | 1 | Bizagi | Santiago Calao | 100% | 2 | 2024-04-16 | 2024-05-24
HU03 | Los casos de uso de alto nivel cumple con la notación UML.
FT 1
3.1 | Identificar procesos | 2 | Ninguna | Laura Velandia | 100% | 2 | 2024-05-25 | 2024-06-24
3.2 | Identificar relacion de actores | 2 | Lucidchart | Camilo Lozada | 100% | 1 | 2024-05-25 | 2024-06-24
3.3 | Diseñar diagramas de caso de uso | 2 | Lucidchart | Laura Velandia | 100% | 4 | 2024-05-25 | 2024-06-24
HU04 | El alcance del proyecto está acorde con el número de integrantes de GAES y al nivel de formación.
FT 1
4.1 | Identificar metas futuras | 2 | Ninguna | Santiago Calao | 100% | 1 | 2024-05-25 | 2024-06-24
4.2 | Concretar vision del proyecto | 2 | Documentos Google | Camilo Lozada | 100% | 1 | 2024-05-25 | 2024-06-24
4.3 | Redactar alcance del proyecto | 2 | Documentos Google | Esteban Socha | 100% | 2 | 2024-05-25 | 2024-06-24
HU05 | El documento visión del producto evidencia una definición clara del problema, una propuesta de la solución y describe características de alto nivel del producto software.
FT 1
5.1 | Plantear problema del proyecto | 1 | Documentos Google | Esteban Socha | 100% | 2 | 2024-04-16 | 2024-05-24
5.2 | Analisis del producto a desarrollar | 1 | Documentos Google | Daniel Garcia | 100% | 1 | 2024-04-16 | 2024-05-24
5.3 | Solucion del problema con el poducto planteado | 1 | Documentos Google | Laura Velandia | 100% | 1 | 2024-04-16 | 2024-05-24
5.4 | Diseñar documento de visión | 2 | Documentos Google | Santiago Calao | 100% | 4 | 2024-05-25 | 2024-06-24
HU06 | Las historias de usuario describen de manera clara las funcionalidades que se consideren necesarias para cumplir con el objetivo del proyecto, así mismo la validación y el criterio de aceptación de las mismas.
FT 1
6.1 | Identidificar el rol del cliente | 2 | Hojas de cálculo | Camilo Lozada | 100% | 1 | 2024-05-25 | 2024-06-24
6.2 | Describir la funcionalidad de cada rol | 2 | Hojas de cálculo | Laura Velandia | 100% | 1 | 2024-05-25 | 2024-06-24
6.3 | Desarrollar los criterios de aceptación | 2 | Hojas de cálculo | Santiago Calao | 100% | 2 | 2024-05-25 | 2024-06-24
HU07 | Se evidencia en el equipo el manejo de roles y sus responsabilidades mediante la aplicación de metodologías ágiles.
FT 1
7.1 | Identificar habilidades en el SCRUM | 2 | Ninguna | Esteban Socha | 100% | 1 | 2024-05-25 | 2024-06-24
7.2 | Asignar roles segun sus habilidades | 2 | JIRA | Daniel García | 100% | 1 | 2024-05-25 | 2024-06-24
EPIC | Pruebas de QA
| Sesion de entrega del desarrollo a QA - presustentacion | 2 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-19
EPIC | Pruebas de usuario
| Entrega cliente - sustentacion final | 2 |  |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24